## INSTRUCCIONES
INSTRUCCIONES | 1- En el Sprint Planning hay que realizar la división en tareas de cada historia de usuario y estimar los puntos de historia que nos puede costar realizar cada tarea. Incluimos esa división en la hoja: Estimación de tiempo
2- En la hoja Trabajo miembros del equipo se deberá incluir el nombre de cada miembro del equipo y realizar la asignación de tareas. Al terminar cada una de las tareas, le asignaremos el tiempo estimado para esa tarea al miembro del equipo que la haya realizado. Tendréis que poner el intervalo de tiempo adecuado en la columna "días"
3- La hoja Diagrama de Burndownse va actalizando automáticamente (revosar cómo está programada esta hoja). Debemos comprobar que la columna "Ritmo del equipo" se va actualizando a la vez que vamos asignando puntos de historia de trabajo a cada miembro en la hoja Trabajo miembros del equip. Ajustar los días de trabajo al Sprint en el que estéis trabajando.

## Estimación de tiempo
Historia de Usuario | Tareas requeridas | Estimación de tiempo (Puntos de Historia) | Estimación tiempo total
01_Medida de Temperatura | 01_T1 Diseñar el circuito analógico | 2 | 20.5
| 01_T2 Diseñar conexión al ESP266 | 2
| 01_T3 Estudiar ecuación para Temperatura medida | 1.5
| 01_T4 Montar todo el circuito | 1
| 01_T5 Programar | 6
| 01_T6 Testear | 2
| 01_T7 Documentar | 6
02_Integrar las funcionalidades | 02_T1 Revisar los circuitos de cada miembro para elegir el que mejor funciona | 1.5 | 6
| 02_T2 Codificar el programa completo | 3
| 02_T3 Testear el programa completo | 1.5
26.5

## Trabajo miembros del equipo
Días | Zaida | Ruiyu | Arnau | Pepe | Santiago | Aleix | Total | Acumulado | Zaida | Ruiyu | Arnau | Pepe | Santiago | Aleix
2021-10-25 | [6 empty] | 0 | 0
2021-10-26 |  |  | 1.5 |  | 3 | 3 | 7.5 | 7.5 |  |  | 01_T3 Estudiar ecuación para Temperatura medida |  | 01_T5 Programar | 01_T5 Programar
2021-10-27 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 9.5 |  |  |  | 01_T6 Testear
2021-10-28 | [6 empty] | 0 | 9.5
2021-10-29 | [6 empty] | 0 | 9.5
2021-10-30 | 1.5 | 0.75 | 0.75 |  |  |  | 3 | 12.5 | 01_T7 Documentar | 01_T7 Documentar | 01_T7 Documentar
2021-10-31 | [6 empty] | 0 | 12.5
2021-11-01 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 | 14.5 | 01_T1 Diseñar el circuito analógico | 01_T1 Diseñar el circuito analógico
2021-11-02 |  |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 3 | 17.5 |  |  |  |  | 02_T2 Codificar el programa completo | 02_T2 Codificar el programa completo
2021-11-03 |  |  |  | 1.5 |  |  | 1.5 | 19 |  |  |  | 02_T3 Testear el programa completo
2021-11-04 |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 21 |  | 01_T2 Diseñar conexión al ESP266
2021-11-05 | [6 empty] | 0 | 21
2021-11-06 | 1.5 | 0.75 | 0.75 |  |  |  | 3 | 24 | 01_T7 Documentar | 01_T7 Documentar | 01_T7 Documentar
2021-11-07 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.5 | 25.5 | 02_T1 Revisar los circuitos de cada miembro para elegir el que mejor funciona | 02_T1 Revisar los circuitos de cada miembro para elegir el que mejor funciona | 02_T1 Revisar los circuitos de cada miembro para elegir el que mejor funciona | 02_T1 Revisar los circuitos de cada miembro para elegir el que mejor funciona | 02_T1 Revisar los circuitos de cada miembro para elegir el que mejor funciona | 02_T1 Revisar los circuitos de cada miembro para elegir el que mejor funciona
2021-11-08 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 1 | 26.5
Ptos de Historia por miembro | 4.4167 | 4.9167 | 3.4167 | 3.9167 | 4.9167 | 4.9167 | 26.5
| Zaida | Ruiyu | Arnau | Pepe | Santiago | Aleix | Total
Formulas:
Días = [Días, row above]+1

## Diagrama de Burndown
| Dias | Ritmo ideal | Ritmo del equipo
1 | 2021-10-25 | 26.5 | 26.5
2 | 2021-10-26 | 24.6071 | 19
3 | 2021-10-27 | 22.7143 | 17
4 | 2021-10-28 | 20.8214 | 17
5 | 2021-10-29 | 18.9286 | 17
6 | 2021-10-30 | 17.0357 | 14
7 | 2021-10-31 | 15.1429 | 14
8 | 2021-11-01 | 13.25 | 12
9 | 2021-11-02 | 11.3571 | 9
10 | 2021-11-03 | 9.4643 | 7.5
11 | 2021-11-04 | 7.5714 | 5.5
12 | 2021-11-05 | 5.6786 | 5.5
13 | 2021-11-06 | 3.7857 | 2.5
14 | 2021-11-07 | 1.8929 | 1
15 | 2021-11-08 | 0 | 0