## INSTRUCCIONES
INSTRUCCIONES | 1- En el Sprint Planning hay que realizar la división en tareas de cada historia de usuario y estimar los puntos de historia que nos puede costar realizar cada tarea. Incluimos esa división en la hoja: Estimación de tiempo
2- En la hoja Trabajo miembros del equipo se deberá incluir el nombre de cada miembro del equipo y realizar la asignación de tareas. Al terminar cada una de las tareas, le asignaremos el tiempo estimado para esa tarea al miembro del equipo que la haya realizado. Tendréis que poner el intervalo de tiempo adecuado en la columna "días"
3- La hoja Diagrama de Burndownse va actalizando automáticamente (revosar cómo está programada esta hoja). Debemos comprobar que la columna "Ritmo del equipo" se va actualizando a la vez que vamos asignando puntos de historia de trabajo a cada miembro en la hoja Trabajo miembros del equip. Ajustar los días de trabajo al Sprint en el que estéis trabajando.

## Estimación de tiempo
Historia de Usuario | Tareas requeridas | Estimación de tiempo (Puntos de Historia) | Estimación tiempo total
01_Medida de Humedad | 01_T1 Estudiar el sensor | 3 | 17
| 01_T2 Estudiar del Convertidor ADS1115 | 3
| 01_T3 Diseñar el circuito | 2.5
| 01_T4 Codificar el programa | 3
| 01_T5 Testear el programa | 1.5
| 01_T5 Documentar | 4
02_Medida de Salinidad | 02_T1 Estudiar el sensor | 3 | 17
| 02_T2 Estudiar el Convertidor ADS1115 | 3
| 02_T3 Diseñar el circuito | 2.5
| 02_T4 Codificar el programa | 3
| 02_T5 Testear el programa | 1.5
| 02_T6 Documentar | 4
03_Integrar las funcionalidades | 03_T1 Revisar los circuitos de cada miembro para elegir el que mejor funciona | 1.5 | 6
| 03_T2 Codificar el programa completo | 2
| 03_T3 Testear el programa completo | 2.5
40

## Trabajo miembros del equipo
Sprint 1 | Miembros del equipo (Puntos de Historia) | [7 empty] | Tareas que hacen los Miembros del equipo
Días | Zaida | Ruiyu | Arnau | Pepe | Santiago | Aleix | Total | Acumulado | Zaida | Ruiyu | Arnau | Pepe | Santiago | Aleix
2021-10-04 | [6 empty] | 0 | 0
2021-10-05 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 9 | 9 | 01_T1 Estudiar el sensor | 01_T1 Estudiar el sensor | 01_T2 Estudiar del Convertidor ADS1115 | 01_T4 Codificar el programa |  | 01_T2 Estudiar del Convertidor ADS1115
2021-10-06 |  |  |  | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 13 |  |  |  | 01_T5 Testear el programa | 01_T3 Diseñar el circuito | 01_T3 Diseñar el circuito
2021-10-07 | [6 empty] | 0 | 13
2021-10-08 | [6 empty] | 0 | 13
2021-10-09 | [6 empty] | 0 | 13
2021-10-10 | [6 empty] | 0 | 13
2021-10-11 | [6 empty] | 0 | 13
2021-10-12 | [6 empty] | 0 | 13
2021-10-13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 17 | 01_T5 Documentar | 01_T5 Documentar | 01_T5 Documentar | 01_T5 Documentar | 01_T5 Documentar | 01_T5 Documentar
2021-10-14 | [6 empty] | 0 | 17
2021-10-15 | [6 empty] | 0 | 17
2021-10-16 | [6 empty] | 0 | 17
2021-10-17 | [6 empty] | 0 | 17
2021-10-18 | 3 | 3 | 3 |  | 3 |  | 6 | 23 | 02_T1 Estudiar el sensor | 02_T1 Estudiar el sensor | 02_T2 Estudiar el Convertidor ADS1115 |  | 02_T2 Estudiar el Convertidor ADS1115
2021-10-19 |  |  |  | 3 | 2.5 | 2.5 | 5.5 | 28.5 |  |  |  | 02_T4 Codificar el programa | 02_T3 Diseñar el circuito | 02_T3 Diseñar el circuito
2021-10-20 | 4 | 4 | 4 | 1.5 | 1.5 |  | 5.5 | 34 | 02_T6 Documentar | 02_T6 Documentar | 02_T6 Documentar | 02_T5 Testear el programa | 02_T5 Testear el programa
2021-10-21 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 36 |  |  |  | 03_T2 Codificar el programa completo
2021-10-22 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 37.5 | 03_T1 Revisar los circuitos de cada miembro para elegir el que mejor funciona | 03_T1 Revisar los circuitos de cada miembro para elegir el que mejor funciona | 03_T1 Revisar los circuitos de cada miembro para elegir el que mejor funciona | 03_T1 Revisar los circuitos de cada miembro para elegir el que mejor funciona | 03_T1 Revisar los circuitos de cada miembro para elegir el que mejor funciona | 03_T1 Revisar los circuitos de cada miembro para elegir el que mejor funciona
2021-10-23 |  |  |  | 2.5 |  |  | 2.5 | 40 |  |  |  | 03_T3 Testear el programa completo
2021-10-24 | [8 empty] | Sprint Review
Ptos de Historia por miembro | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 19 | 15 | 13.5 | 40
| Zaida | Ruiyu | Arnau | Pepe | Santiago | Aleix | Total
Formulas:
Sprint 1 = [Sprint 1, row above]+1

## Diagrama de Burndown
| Días | Ritmo ideal | Ritmo del equipo
1 | 2021-10-04 | 40 | 40
2 | 2021-10-05 | 38 | 40
3 | 2021-10-06 | 36 | 31
4 | 2021-10-07 | 34 | 27
5 | 2021-10-08 | 32 | 27
6 | 2021-10-09 | 30 | 27
7 | 2021-10-10 | 28 | 27
8 | 2021-10-11 | 26 | 27
9 | 2021-10-12 | 24 | 27
10 | 2021-10-13 | 22 | 27
11 | 2021-10-14 | 20 | 23
12 | 2021-10-15 | 18 | 23
13 | 2021-10-16 | 16 | 23
14 | 2021-10-17 | 14 | 23
15 | 2021-10-18 | 12 | 23
16 | 2021-10-19 | 10 | 17
17 | 2021-10-20 | 8 | 11.5
18 | 2021-10-21 | 6 | 6
19 | 2021-10-22 | 4 | 4
20 | 2021-10-23 | 2 | 2.5
21 | 2021-10-24 | 0 | 0